## Slide 1
PRESENTACION PANEL TECNICO DE CONCESIONES
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA S.A.
DISCREPANCIA D02-2016-12
11 DE MARZO DE 2016
JOAQUIN DEL CERRO
JOSE DE HARO
JOAQUIN MORALES

## Slide 2
El 6 de diciembre de 2012 se verificó la recepción de las ofertas y apertura de las ofertas técnicas de la licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Rutas del Loa”.
El 27 de agosto de 2013, mediante Decreto Supremo Nº249, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, adjudicó el Contrato de Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Rutas del Loa” al Grupo Licitante denominado “Consorcio Vial Anto-Andino”, conformado por las empresas: “Constructora e Inversiones SANJOSE Andina Limitada” e “Inversiones Viales Andina Limitada”.
ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO

## Slide 3
El 28 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº249, del MOP, por el cual se adjudicó el Contrato de Concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Vial Rutas del Loa”.
El 20 de junio de 2014, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Concesiones, “Constructora e Inversiones SANJOSÉ Andina Limitada” e “Inversiones Viales Andina Limitada” constituyen la “Sociedad Concesionaria SanJosé Rutas del Loa S.A.” con la cual se entendió celebrado el contrato de concesión. La Sociedad Concesionaria está inscrita a fojas 45.278 número 27.965 del Registro de Comercio de Santiago de 2014 y su extracto se publicó en el Diario Oficial Nº40.889, del 23 de junio de 2014.
ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO

## Slide 4
ARTICULO 28 (en lo pertinente)
“La declaración de incumplimiento grave del contrato de concesión deberá ser solicitada, fundándose en alguna de las causales establecidas en el respectivo contrato o bases de licitación, por el Ministerio de Obras Públicas a la Comisión Arbitral establecida en el artículo 36 bis”.
“Dentro del plazo de 120 días, contado desde la declaración del incumplimiento grave, el Ministerio de Obras Públicas, previa aprobación del Ministerio de Hacienda, determinará si procederá a licitar públicamente el contrato de concesión por el plazo que le reste”.
LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

## Slide 5
ARTICULO 28 (en lo pertinente)
“Si se determinare no licitar públicamente el contrato de concesión por el plazo que le reste, el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de lo señalado en el inciso sexto de este artículo, deberá pagar al concesionario el valor de las inversiones necesarias para la prestación del servicio, que efectivamente hayan sido realizadas por el concesionario, y que no hayan sido amortizadas, más los costos financieros normales del mercado pertinente a tales inversiones, debidamente acreditados, incluidos los reajustes e intereses devengados hasta el momento en que se haga efectivo el pago”.
LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

## Slide 6
ARTICULO 28 (en lo pertinente)
“El monto del pago será fijado por acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario, previa aprobación del Ministerio de Hacienda, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se haya determinado la no relicitación del contrato. A falta de acuerdo, total o parcial, la determinación del monto controvertido del pago será llevado a la recomendación del Panel Técnico establecido en el artículo 36, dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo establecido para fijar el monto por mutuo acuerdo”.
LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

## Slide 7
DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO GRAVE
La H. Comisión Arbitral del contrato “Concesión Vial Rutas del Loa”, por sentencia de fecha 22 de junio de 2015, dictaminó:
“Declárese que el incumplimiento grave del contrato, establecido en el numerando anterior, produce la consecuente extinción de la concesión antes nombrada, otorgada a la “Sociedad Concesionaria Sanjose Rutas del Loa S.A.”, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 Nº3 de la Ley de Concesiones, en relación con los preceptos de las Bases de Licitación, especialmente su artículo 1.11.2.3,1 letra f), siendo esta declaración suficiente para tenerla por extinguida y dar curso al procedimiento administrativo que resulte pertinente”.
SUPUESTOS DE HECHO

## Slide 8
NO RELICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION
El Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución (E) DGOP Nº4764, de 9 de noviembre de 2015, resolvió:
“DETERMINASE que, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y Nº1 del artículo 104 de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas no procederá a licitar públicamente el contrato de concesión de la obra pública fiscal “Concesión Rutas del Loa” por el plazo que le resta”.
SUPUESTOS DE HECHO

## Slide 9
NO HUBO ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCIEDAD CONCESIONARIA
Carta de la Sociedad Concesionaria de 28 de octubre de 2015, presentada al Ministerio de Obras Públicas el 30 del mismo mes año, solicitando la formación de una mesa de trabajo.
Carta de la Sociedad Concesionaria, de 7 de enero de 2016, comunicando al Director General de Obras Públicas que pese a las acciones desplegadas por ella en pos de un acuerdo respecto de los montos referidos en el artículo 28 de la Ley de Concesiones, al no haberse éste verificado, se ejercería por ella todos los derechos y acciones que le correspondan.
SUPUESTOS DE HECHO

## Slide 10
NO HUBO ACUERDO ENTRE MOP Y SOCIEDAD CONCESIONARIA
Carta de la Sociedad Concesionaria de 28 de enero de 2016, ante el pronunciamiento del Panel Técnico de Concesiones relativo al cómputo de los plazos del artículo 28 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, por la cual “Sociedad Concesionaria SanJose Rutas del Loa S.A.” hizo una nueva presentación al Ministerio de Obras Públicas tendiente a acordar el valor de las indemnizaciones que se deben cancelar, acompañando un CD con todo la documentación de respaldo.
Por carta de 3 de marzo de 2016, el Ministerio de Obras Públicas rechaza formalmente presentación de reembolso de la Sociedad Concesionaria realizada con fecha 28 de enero de 2016, entre otras razones, por no haber entregado la documentación de respaldo al Interventor designado por el Ministerio de Obras Publicas con motivo de la declaración incumplimiento grave.
SUPUESTOS DE HECHO

## Slide 11
PLAZO PARA RECURRIR AL PANEL TECNICO
El Panel Técnico de Concesiones, haciendo referencia al computo del plazo de 60 días dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, tras el cual la Sociedad Concesionaria deber presentar su reclamo en el plazo de 10 días, por Acta SE Nº1/2016 declaró:
“De conformidad con los artículos 21 de la Ley de Concesiones y 25 de la Ley 19.880 sobre Base de los Procedimientos Administrativos, dicho plazo vence el 12 de febrero de 2016”
Consta en autos que la nueva presentación de la Sociedad Concesionaria se efectuó el día 22 de febrero de 2016, esto es, dentro del plazo fijado en el articulo 28 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, para esta actuación.
SUPUESTOS DE HECHO

## Slide 12
“Si se determinare no licitar públicamente el contrato de concesión por el plazo que le reste, el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de lo señalado en el inciso sexto de este artículo, deberá pagar al concesionario el valor de las inversiones necesarias para la prestación del servicio, que efectivamente hayan sido realizadas por el concesionario, y que no hayan sido amortizadas, más los costos financieros normales del mercado pertinente a tales inversiones, debidamente acreditados, incluidos los reajustes e intereses devengados hasta el momento en que se haga efectivo el pago”
INDEMNIZACIONES

## Slide 13
RESUMEN
INDEMNIZACIONES
Concepto | Monto (UF)
Pagos realizados por la Sociedad Concesionaria al Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación. | 122.758,00
Inversiones realizadas por la Sociedad Concesionaria con motivo del desarrollo y ejecución del Contrato de Concesión | 40.254,07
Gastos Generales | 14.455,01
TOTAL | 177.467,08

## Slide 14
PAGOS AL ESTADO Y PROPONENTE DE LA INICIATIVA PRIVADA
INDEMNIZACIONES
Concepto | Monto (UF)
Pagos al Estado por Concepto de Administración y Control del Contrato de Concesión, según artículo 1.12.2.1.1 de las Bases de Licitación. | 43.000
Pago al Postulante por Reembolso de Estudios, según artículo 1.12.2.2 de las Bases de Licitación. | 79.758
TOTAL | 122.758

## Slide 15
INDEMNIZACION
INVERSIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA CON MOTIVO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESIONES
Concepto | Monto (UF)
Proyecto de Ingeniería, según artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación. | 19.987,34
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Preexistente, según artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación | 15.210,18

## Slide 16
INDEMNIZACIONES
INVERSIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA CON MOTIVO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESIONES
Concepto | Monto (UF)
Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe durante la Etapa de Construcción, según articulo artículos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitación | 3.547,91
Instalación de Faenas y Equipamiento del Inspector Fiscal, según artículo 1.9.2.5 de las Bases de Licitación | 1.265,94

## Slide 17
INDEMNIZACIONES
INVERSIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA CON MOTIVO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESIONES
Concepto | Monto (UF)
Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | 242,71
TOTAL | 40.254,08

## Slide 18
INDEMNIZACIONES
GASTOS GENERALES
Concepto | Monto (UF)
Gastos generales | 14.455,01
TOTAL | 14.455,01